# CARTA GANTT

Fábrica Biochar Fresia  •  Noviembre 2025 - Marzo 2026

# Resumen Ejecutivo

| Nov-25 $29.051.846 33% | Dic-25 $38.039.403 43% | Ene-26 $16.696.259 19% | Feb-26 $5.331.200 6% |
| --- | --- | --- | --- |

Total Neto: $74.889.670   |   Total con IVA: $89.118.708

# Hitos Principales

| Fecha | Hito | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 01-Dic-2025 | Inicio Marcha Blanca R1 | Reactor 1 operando en modo prueba |
| 09-Feb-2026 | Inicio Operación Formal R1 | Reactor 1 operando establemente |
| 09-Mar-2026 | Operación 24/7 Completa | R1 + R2 + R3 funcionando |

# Cronograma de Actividades

| ID | Actividad | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| GESTIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  |
| 0.1 | Solicitud y recepción de fondos | 12-Nov | 22-Nov |
| 0.2 | Coordinación supervisión externa | 21-Nov | 23-Nov |
| OBRAS CIVILES |  |  |  |
| 2.1 | Radier Reactor 2 - materiales | 24-Nov | 25-Nov |
| 2.2 | Radier Reactor 2 - construcción | 26-Nov | 17-Dic |
| 2.3 | Radier adicional (3º) - materiales | 24-Nov | 25-Nov |
| 2.4 | Radier adicional (3º) - construcción | 26-Nov | 17-Dic |
| 2.5 | Inspección radiers | 29-Dic | 30-Dic |
| EQUIPAMIENTO DE MANEJO |  |  |  |
| 3.1 | Viga H 15m - fabricación/compra | 01-Dic | 16-Dic |
| 3.2 | Apoyos y columnas estructurales | 01-Dic | 16-Dic |
| 3.3 | Soldadura y montaje estructural | 16-Dic | 26-Dic |
| 3.4 | Instalación Tecle LIFTWORKS | 26-Dic | 27-Dic |
| 3.5 | Pruebas de carga y certificación | 27-Dic | 28-Dic |
| SISTEMA MANEJO DE LÍQUIDOS |  |  |  |
| 4.1 | Excavación para piscina HDPE | 01-Dic | 04-Dic |
| 4.2 | Instalación piscina HDPE 100m² | 04-Dic | 14-Dic |
| 4.3 | Sistema drenaje con bolones | 15-Dic | 19-Dic |
| 4.4 | Cámara de registro + tubos | 08-Dic | 13-Dic |
| 4.5 | Pruebas de hermeticidad | 19-Dic | 20-Dic |
| INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL |  |  |  |
| 5.1 | Dinamómetro OCS-K 3000kg - compra | 22-Nov | 23-Nov |
| 5.2 | Certificación dinamómetro | 22-Nov | 23-Nov |
| 5.3 | Trípode provisorio para pesaje | 25-Nov | 27-Nov |
| 5.4 | Instalación dinamómetro en tecle | 23-Ene | 24-Ene |
| TECHUMBRE Y ESTRUCTURA |  |  |  |
| 6.1 | Estructura metálica - fabricación | 01-Dic | 21-Dic |
| 6.2 | Montaje estructura techumbre | 22-Dic | 01-Ene |
| 6.3 | Cubierta de techumbre | 05-Ene | 15-Ene |
| 6.4 | Sistema eléctrico techumbre | 19-Ene | 24-Ene |
| 6.5 | Iluminación techumbre | 26-Ene | 31-Ene |
| SISTEMA DE AGUA |  |  |  |
| 7.1 | Motor periférico 1HP | 15-Dic | 16-Dic |
| 7.3 | Canalización a biochar (200m) | 01-Dic | 11-Dic |
| 7.4 | Estanques 1000L + estructuras | 08-Dic | 13-Dic |
| 7.5 | Pruebas de presión sistema | 15-Dic | 16-Dic |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |
| 8.1 | Extensión eléctrica 20m | 01-Dic | 06-Dic |
| 8.2 | Alimentación tecle/carro | 08-Dic | 13-Dic |
| 8.3 | Tablero eléctrico local | 08-Dic | 13-Dic |
| 8.4 | Instalación completa | 15-Dic | 14-Ene |
| TRANSPORTE DE REACTORES |  |  |  |
| 1.1 | Transporte Reactores 2 y 3 | 27-Feb | 28-Feb |
| 1.2 | Descarga con retroexcavadora | 27-Feb | 28-Feb |
| 1.3 | Instalación básica Reactor 2 | 27-Feb | 28-Feb |
| 1.4 | Instalación básica Reactor 3 | 01-Mar | 01-Mar |
| 1.5 | Conexiones finales R2+R3 | 02-Mar | 02-Mar |
| OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA |  |  |  |
| 9.3a | Ciclo prueba R1 - Marcha blanca | 17-Nov | 30-Nov |
| 9.4a | Capacitación inicial equipo | 28-Nov | 30-Nov |
| 9.1 | Pruebas integradas de sistemas | 26-Ene | 31-Ene |
| 9.2 | Ajustes finales infraestructura | 02-Feb | 07-Feb |
| 9.3b | Ciclo de prueba R2+R3 | 03-Mar | 05-Mar |
| 9.4b | Capacitación equipo completo | 06-Mar | 08-Mar |

Notas:

• Defase de caja promedio considerado: 10 días entre solicitud y recepción de fondos

• Contingencia por atraso de proveedores: 20%

• Reactor 1 ya instalado en terreno, operativo para marcha blanca

• Reactores 2 y 3 en fabricación, arribo confirmado 27-Feb-2026

Preparado: Noviembre 2025  •  Revisión: Francisco Acuña, Victoria Cussen